Segnare con x i mesi interessati
Attenzione: è possibile inserire solo il carattere X nel mese di riferimento.
Segnare con x i mesi interessati
Attenzione: è possibile inserire solo il carattere X nel mese di riferimento.
## PAT
OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				Programma R.P.P.
ANDREA FARINELLI				GESTIONE DEL TERRITORIO

FINALITA'		APPROVAZIONE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Approvazione del PAT - Piano di Assetto del Territorio
descrizione		l'Iter di approvazione del PAT, iniziato nel 2005 con gli incarichi professionali a tecnici esterni all'Amministrazione comunale risulta ancora non ultimato.L'approvazione della parte strutturale del nuovo strumento urbanistico consentirà la risoluzione di problemi urbanistici ed edilizi presente nel territorio da anni (area ex CO.VI.SA, Piano Particolareggiato MAgadis, ecc.).

1	chiusura della concertazione					4	controdeduzione osservazioni
2	adozione del PAT e VAS
3	deposito e pubblicazione avvenuto deposito

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
controdeduzioni alle osservazioni pervenute					80

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
chiusura della concertazione					feb-13
adozione del PAT e VAS					apr-13
deposito e pubblicazione avvenuto deposito					lug-13
controdeduzione osservazioni					dic-13

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
incarico urbanista e VAS					80%
incarico agronomo					100%
incarico geologo					100%
incarico quadro conoscitivo					100%

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			x

2					x

3					x	x	x

4					x

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate annue o % sul totale		Costo della risorsa
P.O.	Andrea Farinelli					50
D1	Giuliano Chinello					25
C1	Giulia Scramoncin					25

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo
incarico specialista urbanista

incarico specialista VAS

incarico specialista agronomo

incarico specialista geologo

incarico specialista quadro conoscitivo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

					DES	TYP	ATT	VA	ADD
					#RIF!	0	chiusura della concertazione - adozione del PAT e VAS - deposito e pubblicazione avvenuto deposito - - controdeduzione osservazioni - - -	#RIF!	#RIF!

## Pista_Ciclabile
OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				Programma R.P.P.
ANDREA FARINELLI				GESTIONE DEL TERRITORIO

FINALITA'		MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLABILE
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Realizzazione di una pista ciclabile nella frazione di Villatora. Da Viale dello Spor a Via Vigonovese
descrizione		E' prevista la realizzazione di una pista ciclabile in frazione di Villatora finalizzata al miglioramento della mobilità ciclo-pedonale.I lavori della pista ciclabile verranno eseguiti parte a cura di Veneto Acque (Scavi, sottofondi, cordoli e pavimentazione di finitura) e parte dal Comune di Saonara (Espropri, segnaletica stradale, spostamento interferenze servizi pubblici, illuminazione pubblica).

1	acquisizione della aree dai privati					4	ultimazione dei lavori
2	affidamento dei lavori
3	Inizio lavori

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
esecuzione delle opere previste					100%

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
acquisizione delle aree dai privati					feb-13
affidamento lavori					giu-13
inizio lavori					lug-13
ultimazione lavori					dic-13

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Quota parte del Comune (€ 200,000,00)					100%

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			x

2					x

3					x

4					x

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate annue o % sul totale		Costo della risorsa
P.O.	Andrea Farinelli					30
C5	Luca Salmaso					25
C4	Nicoletta Semenza					25
B3	Rebosolan Giuseppe					20

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

					DES	TYP	ATT	VA	ADD
					#RIF!	0	acquisizione della aree dai privati - affidamento dei lavori - Inizio lavori - - ultimazione dei lavori - - -	#RIF!	#RIF!