## Foglio1
OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				Programma R.P.P.
FAUSTO GARBIN				SERVIZI ALLA PERSONA				pesa per il 40%

FINALITA'		Organizzare un programma organico di corsi che coprano almeno 8 mesi all'anno
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		FORMAZIONE PERMANENTE: CORSI PER LA CITTADINANZA
		L'Amministrazione ha, dall'inizio dell'anno in corso, a disposizione uno spazio dove poter organizzare varie tipologie di corsi, dall'informatica di base al teatro, dalla psicologia. alla sicurezza alla lingua italiana per stranieri. Lo scopo del progetto è implementare un programma organico che copra almeno otto mese dell'anno da ottobre a maggio e spazi il più possibile su materie che riscontrano l'interesse della cittadinanza. l'obiettivo finale è quello di offrire una vasta gamma di opportunità di conoscenza ed informazione creando un vero e proprio centro culturale presso la Biblioteca ed i suoi spazi didattico-associativi.

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Partecipazione ai corsi rispetto agli anni passati (% aumento iscritti)					30%
Coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza (% sull'intera cittadinanza attiva)					2%

Soddisfazione dell'utenza (risuktati questionari costumers satisfaction)					80% di gradimento

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
					vedi cronoprogramma

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
					0%

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Progettazione condivisa tra soggetti promotori ed attuatori					100%
Coinvolgimento delle scuole e associazioni nella progettazione e nella realizzazione					100

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Progettazione evento					x	x	x
condivisione con l’ Amministrazione ed eventuali modifiche al progetto
Approvazione progetto e stesura relativi Atti Amministrativi (Delibera, Determina, Affidamento incarichi,)					x	x
Realizzazione materiale pubblicitario					x
Diffusione notizia tramite sito comunale, mailing list, distribuzione alle scuole e alle principali attività commerciali					x

Raccolta iscrizioni e scoordinamento attivazione corsi					x	x

Predisposizione questionario di gradimento, elaborazione dati e valutazione risultati					x

Controllo rendicontazione o fattura e liquidazione					x

CORSO INFORMATICA					x	x	x

CORSO DI FOTOGRAFIA					x	x	x

CORSO LETTURA ESPRESSIVA					x	x	x

CORSI DI LINGUE (inglese, spagnolo)					x	x	x

CORSO DI PSICOLOGIA					x	x	x

CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI					x	x	x

LETTURE PER BAMBINI IN LINGUA INGLESE					x	x	x

CORSO E ELABORATORI PER ADULTI DI NARRAZIONE AI BAMBINI (PER ADULTI)					x	x	x

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate annue o % sul totale		Costo della risorsa
D	PAOLA GOMIERO					30%
C	MARIARITA ZANARDI					40%
	FAUSTO GARBIN					30%
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia				Descrizione					Costo
Ass.ne Namasté				Si occupa della progettazione in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura

Ass.ne Proloco				Si occupa di individuare volontari che collaborino all'organizzazione dei corsi

Faber Libertatis				mette dispozizione alcuni sperti di informatica

Volontari esperti nelle materie				Offrono la loro opera intellettuale per la docenza ai corsi (alcuni gratuitamente)

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO